## свод (hidden)
Информация по проектам МЖК-Астана
| Наименование объекта | Адрес | Площадь объекта |  | Кол-во помещений (квартиры, ВП и АП) | Кол-во проданных помещений (квартиры, ВП и АП) | Начало стр-ва | Окончание стр-ва | Стоимость подготовки сметы, тенге | Стоимость экспертизы сметы, тенге | Срок получения сметы от проектировщика | Срок получения сметы из экспертизы
|  |  | общая | продаваемая
1 | Promenade 3С-1оч. | г.Астана, р-н Есиль, ул.Орынбор, д.53 | 17904.3 | 15773.84 | 290 | 280 | 2014-08-01 | 2016-06-01
2 | Promenade 3С-2оч. | г.Астана, р-н Есиль, ул.Орынбор, д.53 | 14451.2 | 13605.09 | 274 | 207 | 2014-11-01 | 2016-07-01
3 | Promenade 3С-3оч. | г.Астана, р-н Есиль, ул.Орынбор, д.53 | 17488 | 15544.04 | 311 | 283 | 2015-03-01 | 2016-07-01
4 | Лаз кв. 5 В-оч. | жилой массив Чубары, на пересечении Карашаш-Караоткель-Сарайшык | 20923.92 | 13309 | 270 | 267 | 2014-09-01 | 2016-07-01
5 | Лаз.кв. 5 Аоч | жилой массив Чубары, на пересечении Карашаш-Караоткель-Сарайшык | 22716 | 14902.24 | 224 | 213 | 2015-08-01 | 2016-12-01
6 | ВГ весна 1 | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 23660 | 21841 | 407 | 401 | 2014-06-01 | 2016-05-01
7 | ВГ зима 1 | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 12459 | 9091 | 240 | 221 | 2014-09-01 | 2016-02-01
8 | ВГ зима 2 | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 14747 | 10688 | 169 | 168 | 2014-10-01 | 2016-08-01
9 | ВГ зима 3 | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 23685 | 19433 | 377 | 290 | 2015-06-01 | 2016-12-01
10 | 7-я 1 оч | Пересечение ул. Шарля де Голля и пр.Тауелсiздiк | 29622 | 20285 | 523 | 432 | 2015-03-01 | 2016-08-01
11 | 7-я 2 оч | Пересечение ул. Шарля де Голля и пр.Тауелсiздiк | 27360 | 19297 | 441 | 323 | 2015-08-01 | 2016-12-01
12 | Promenade 4D | г.Астана, пересечение ул.Орынбор, ул.Хусейн бен Талал и ул.№28 | 26266.3 | 23303.88 | 534 | 480 | 2015-11-01 | 2016-12-01
13 | ВГ Весна 3 | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 9174.2 | 6676 | 377 | 204 | 2016-02-01 | 2016-12-01
14 | ВГ Весна 2 | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 23660 | 21246 | 125 | 100 | 2016-02-01 | 2017-08-01
15 | ВГ Весна 4 | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 9174.2 | 6678 | 126 | 76 | 2016-04-01 | 2017-05-01
16 | 7-я 5 оч | Пересечение ул. Шарля де Голля и пр.Тауелсiздiк | 33970 | 23913 | 572 | 137 | 2016-05-01 | 2017-12-01 | 6865685
17 | Promenade EXPO B3 | г.Астана, ул.Орынбор | 17904.3 | 15531.8 | 262 | 201 | 2016-02-01 | 2017-06-01
18 | Promenade EXPO B2 | г.Астана, ул.Орынбор | 14451.2 | 12738.05 | 217 | 89 | 2016-07-01 | 2017-09-01
19 | Promenade EXPO B1 | г.Астана, пересечение ул.Орынбор, №35 и №28 | 17488 | 15306 | 268 | 127 | 2016-09-01 | 2017-10-01
20 | Sauran Towers | ул. Сауран, район дома № 12/1 | 23459.5 | 17688.01 | 370 | 0 | 2016-11-01 | 2018-04-01
21 | ЖК Orynbor Towers 1 | пересечение улиц Орынбор и №28 | 25286 | 16527 | 387 | 1 | 2016-09-30 | 2018-05-30
22 | ЖК Orynbor Towers 2 | пересечение улиц Орынбор и №28 | 34355.4 | 13549.99 | 722 | 0 | 2017-01-01 | 2018-07-01
23 | ЖК Orynbor Towers 3 | пересечение улиц Орынбор и №28 | 23640.29 |  | 470 | 0 | 2017-03-01 | 2018-08-01
24 | 7-я 3 оч | Пересечение ул. Шарля де Голля и пр.Тауелсiздiк | 11914 | 6659 | 173 | 0 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 9917500
25 | Жигер 3 | улица К. Рыскулбекова район гаражного кооператива Степной | 5709 | 4009 | 122 | 0 | 2017-01-01 | 2018-03-01 | 4716722
26 | Достар 4 | улица К. Рыскулбекова район дома №16 | 11674 | 8499 | 239 | 0 | 2017-01-01 | 2018-03-01 | 6373000
27 | Лайтхаус 1 | пересечение улиц А.Бараева и Ш.Уалиханова | 17995 |  | 254 | 0 | 2016-12-01 | 2018-12-01
28 | Лайтхаус 2 | пересечение улиц А.Бараева и Ш.Уалиханова | 12933 |  | 123 | 0 | 2016-12-01 | 2018-12-01
29 | Лайтхаус 3 | пересечение улиц А.Бараева и Ш.Уалиханова | 19056 |  | 232 | 0 | 2016-12-01 | 2018-12-01
30 | BI-City (Шайзин) | пересечение Сыганак и Туран | 16900 | 13000 | 260 | 0 | 2017-05-01 | апр.18г
31 | ВГ Лето | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 105792 |  | 390 | 0 | 2017-01-01 | 2019-12-31
32 | Променад E (А2) | г.Астана, пересечение ул.Орынбор, ул.Хусейн бен Талал и ул.№36 | 12500 | 11064 | 154 | 0 | 2016-12-01 | 2018-02-01
| Итого |  | 698318.81 | 390157.94 | 9903 | 4500
Note on J29: ospanov_a: на 7я 3 и 4 оч

## свод (2) (hidden)
Информация по проектам МЖК-Астана
| Наименование объекта | Адрес | Площадь объекта |  | Кол-во помещений (квартиры, ВП и АП) | Кол-во проданных помещений (квартиры, ВП и АП) | Начало стр-ва | Окончание стр-ва | Стоимость ПСД, млн.тг |  | Ставка для ФГЖС | Сумма для взноса в ФГЖС
|  |  | общая | продаваемая |  |  |  |  | на ЖЦП | остаток с 1 октября до конца ЖЦП
14 | ВГ Весна 2 | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 23660 | 21246 | 125 | 100 | 2016-02-01 | 2017-08-01
15 | ВГ Весна 4 | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 9174.2 | 6678 | 126 | 76 | 2016-04-01 | 2017-05-01
16 | 7-я 5 оч | Пересечение ул. Шарля де Голля и пр.Тауелсiздiк | 33970 | 23913 | 572 | 137 | 2016-05-01 | 2017-12-01
17 | Promenade EXPO B3 | г.Астана, ул.Орынбор | 17904.3 | 15531.8 | 262 | 201 | 2016-02-01 | 2017-06-01
18 | Promenade EXPO B2 | г.Астана, ул.Орынбор | 14451.2 | 12738.05 | 217 | 89 | 2016-07-01 | 2017-09-01
19 | Promenade EXPO B1 | г.Астана, пересечение ул.Орынбор, №35 и №28 | 17488 | 15306 | 268 | 127 | 2016-09-01 | 2017-10-01
20 | Sauran Towers | ул. Сауран, район дома № 12/1 | 23459.5 | 17688.01 | 370 | 0 | 2016-11-01 | 2018-04-01
21 | ЖК Orynbor Towers 1 | пересечение улиц Орынбор и №28 | 25286 | 16527 | 387 | 1 | 2016-09-30 | 2018-05-30
22 | ЖК Orynbor Towers 2 | пересечение улиц Орынбор и №28 | 34355.4 | 13549.99 | 722 | 0 | 2017-01-01 | 2018-07-01
23 | ЖК Orynbor Towers 3 | пересечение улиц Орынбор и №28 | 23640.29 |  | 470 | 0 | 2017-03-01 | 2018-08-01
24 | 7-я 3 оч | Пересечение ул. Шарля де Голля и пр.Тауелсiздiк | 11914 | 6659 | 173 | 0 | 2017-01-01 | 2018-06-01
25 | Жигер 3 | улица К. Рыскулбекова район гаражного кооператива Степной | 5709 | 4009 | 122 | 0 | 2017-01-01 | 2018-03-01
26 | Достар 4 | улица К. Рыскулбекова район дома №16 | 11674 | 8499 | 239 | 0 | 2017-01-01 | 2018-03-01
27 | Лайтхаус 1 | пересечение улиц А.Бараева и Ш.Уалиханова | 17995 |  | 254 | 0 | 2016-12-01 | 2018-12-01
28 | Лайтхаус 2 | пересечение улиц А.Бараева и Ш.Уалиханова | 12933 |  | 123 | 0 | 2016-12-01 | 2018-12-01
29 | Лайтхаус 3 | пересечение улиц А.Бараева и Ш.Уалиханова | 19056 |  | 232 | 0 | 2016-12-01 | 2018-12-01
30 | BI-City (Шайзин) | пересечение Сыганак и Туран | 16900 | 13000 | 260 | 0 | 2017-05-01 | апр.18г
31 | ВГ Лето | пересечение ул. Кабанбай батыра и ул Керей и Жанибек Хандары | 105792 |  | 390 | 0 | 2017-01-01 | 2019-12-31
32 | Променад E (А2) | г.Астана, пересечение ул.Орынбор, ул.Хусейн бен Талал и ул.№36 | 12500 | 11064 | 154 | 0 | 2016-12-01 | 2018-02-01
| Итого |  | 437861.89 | 186408.85 | 5466 | 731

## Лист1
Информация по перечню объектов, по которым начато строительство до введения в действие Закона "О долевом участии в жилищном строительстве" от 7 апреля 2016 года, и завершение которых планируется в порядке пункта 1 статьи 40 данного Закона до 1 июля 2017 года
№ п/п | Наименование объекта (с указанием месторасположения, региона) | Наименование застройщика (юр. адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный тел. - раб., сот.) | Реализация проекта |  |  | Степень готовности объекта (%)
|  |  | уведомление о начале строительства (месяц, год) | дата фактического начала строительства (месяц, год) | дата окончания строительства (месяц, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
город Астана
1 | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом ЖК "Лазурный квартал" 5 очередь Жилой массив «Шұбар», район пересечения улиц Қарашаш, Қараөткел и Сарайшык | ТОО "Kaz industrial group" (г.Астана, ул.И.Жансугурова, д.14/ 3 Шайзин Аскар Саитович, 8-777-110-38-89) | ХҚМЖ-504 25.08.2015 | 2015-07-05 | январь 2017 года | СМР завершены
2 | МЖК "Семь палат" западнее пр Туран пересечении ул. Е51, Е68 и Е69 | ТОО "Астана VIP Projekt"Нурсайт Б. 87015339232 | ХҚМЖ-291 10.07.2014ж | июнь 2014 года | июнь 2017 года | СМР завершены
3 | МЖК со встроенными помещениями и паркингом район пер ул. наименованием 199 и С-304 в г.Астане | ИП "Экажев М.М." г.Астана, дир. Экажев М.М. ул. 188 ВП-3, тел. 207-707, 87016575666 | ХҚМЖ-661 (ұ) 08.12.2015ж | ноябрь 2014 года | январь 2017 года | СМР завершены
4 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом ЖК "Жасмин 3", адрес: ул.Махтумкули (район детской инфекционной больницы) | ТОО "Ремстрой-Астана" | № 642 выдано 28.12.2011г действительно до 28.06.2013г. | 2014-10-01 | февраль 2017 года | СМР завершены
5 | Многоквартиный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом ЖК Есиль ЭК, адрес: Район пересечения улиц №26, №36 | ТОО "Номад-Строй ЭК" | ХҚМЖ-95 (ұ) от 09.04.2014ж. | ноябрь 2013 года | январь 2017 года | СМР завершены
6 | Многоквартирного жилого комплекса со встроеными помещениями и паркингом Район пересечения улиц Туркистан и №25 (проектное наименование) | ТОО «АБК-Технологическая оснастка» | ХҚМЖ-277 от 23.06.2016 | апрель 2016 года | январь 2017 года | СМР завершены по 1 и 2 очереди
7 | Mногоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, объектами социального, культурного, бытового, торгового назначения ЖК "Коркем-2" Район пересечения улиц Түркістан и №24 | ТОО "DiA Partners" | ХҚМЖ-225 21.04.2015 | 2015-05-01 | март 2017 года | СМР завершены
8 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом ЖК "Целиноград" ул.Кумисбекова (проектируемая) (ул.К.Кумисбекова д.9, д.9/1, д.9/2) | ТОО "АстанаСтройДом" | ХҚМЖ-161 от 15.04.2013г.(ұ) | 2013-04-01 | январь 2017 года | СМР завершены
9 | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом ЖК "Expo Towers (Экспо Тауэрс)"район пересечение улиц Керей,Жәнібек хандар и Ақмешіт | ТОО "Альтаир Жил Строй" (ТОО "LTD ORDA 2009") | ХҚМЖ-56 10.02.2015ж | 2015-02-10 | январь 2017 года | СМР завершены
10 | Многоквартирный жилой дом с паркингомрайон улицы №187 | ТОО "Sairan Trans" | ХҚМЖ-401 01.07.2015, ХҚМЖ-136 13.04.2016 KZ95REA00022827 (Ұзарту) | 2015-07-01 | февраль 2017 года | СМР завершены
11 | Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом ЖК "Promenade EXPO-C,D" пересечение ул.Хусейн бен Талал, №28 (проектное наименование) | ТОО "Kaz industrial group" (г.Астана, ул.И.Жансугурова, д.14/ 3 Шайзин Аскар Саитович, 8-777-110-38-89) | С-ХҚМЖ-18 02.02.2015ж., Д-ХҚМЖ-660 08.12.2015 | 2015-11-10 | декабрь 2016 года | Общая готовность 90%
12 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Астана, ул. Ауэзова,28 пересечение улиц ул. Джангильдина | ТОО «Эра», г. Астана, ул. Есенберлина, 2/1;Директор Мирзоев В.А. тел: 8777 537 11 33, 38-05-50 | ХҚМЖ-5 29.01.2015ж | Январь 2015 года | декабрь 2016 года | Общая готовность 95%
13 | МЖК со встроенными помещениями и гаражами ул. К.Байсейтова (А.Байтурсынова, М.Дулатова, А.Суворова в г.Астана) | ТОО "Сауыр", пр. Республики 97А, директор Андыбаев Мурзахан Купанович, тел. 49-66-40 | 1 очередь-ХҚМЖ-563 от 25.09.2013ж., ХҚМЖ-237 (ұ) от 22.04.2015, 2 очередь - ХҚМЖ-238 22.04.2015 | 2013-11-01 | июнь 2017 года | Каркас - 100%, ведутся работы внутренней отделке
14 | Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом ЖК "Promenade EXPO-A B" Район пересечения улиц Орынбор, Хусейн бен Талал и №36 (проектное наименование) (ул.Орынбор д.50) | ТОО "Kaz industrial group" (г.Астана, ул.И.Жансугурова, д.14/ 3 Шайзин Аскар Саитович, 8-777-110-38-89) | ХҚМЖ-19 02.02.2015ж | 2016-09-28 | март 2017 года | Блок А введен, блок В- общая готовность 80%
15 | Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом ЖК "Promenade EXPO -E-F" Район пересечения улиц Орынбор, № 28и №36 | ТОО "Kaz industrial group" (г.Астана, ул.И.Жансугурова, д.14/ 3 Шайзин Аскар Саитович, 8-777-110-38-89) | ХҚМЖ-660 08.12.2015 | 2016-08-19 | июнь 2017 года | Общая готовность - 45%
16 | МЖК со встроенными помещениями и паркингом, адрес: Е 22, между улицами Е 51 и Е 49 | ТОО "Sat Construction Group" | ХҚМЖ-510 9.10.2014ж | октябрь 2014 года | июль 2017 года | СМР завершены
17 | ЖК "Өмір-Өзен" 1 очередь | ТОО "Континент inc", директор: Асылбеков А.П., тел. 570707, 87015448010 | ХҚМЖ-409 03.09.2014ж,ХҚМЖ-56 (Ұ) от 22.02.16г. | 2014-05-01 | июнь 2017 года | СМР завершены
18 | Многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встронно-пристроенными помещениями и паркингом ЖК Park Avenue район пересечения улиц Орынбор и №25 | ТОО "АБК-Технологическая оснастка" | ХҚМЖ-666 от15.12.2015 | 2015-12-15 | июль 2017 года | СМР завершены по 1 и 2 очереди.
19 | Малоэтажный жилой дом со встроенным паркингом ЖК Avestaрайон пересечения улиц №24 и №37 | ТОО "AVESTA GROUP 2007" | ХҚМЖ-229 от 15.05.2013ж. | 2013-03-01 | феварль 2017 года | Общая готовность - 100%
20 | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом ЖК "Art House" пересечение улиц Алматы и Туркистан | ТОО "Kaz industrial group" (г.Астана, ул.И.Жансугурова, д.14/ 3 Шайзин Аскар Саитович, 8-777-110-38-89) | ХҚМЖ-48 от 15.02.2016 | 2014-12-15 | декабрь 2016 года | Общая готовность - 90%. Возведен каркас
21 | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом ЖК "BI City Seoul", 1, 2 очереди район пересечения ул. Е 10, Е 49, Е 51 (проектное наименование) | ТОО "Premier Palace" (Кабанбай батыра д.9, офис 9, Кулбаев Сакен Шоханович, 87771104271) | ХҚМЖ-534 от 20.10.2016 | 2015-02-10 | февраль 2017 года | Общая готовность - 70%. Возведен каркас
22 | Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом (ранее ЖК «Парижский квартал») ЖК Family Park мкр. Ак-Булак-2, улица Шарль де Голля (ж.м. Ақ-Бұлақ-2, переулок Тоқырауын, д.10) | ТОО «Цесин строй» (г.Астана, ул.И.Жансугурова, д.14/3, Шайзин Аскар Саитович, 8-777-110-38-89) | ХҚМЖ-211 16.04.2015 | 2016-09-03 | июнь 2017 года | Общая готовность - 80%. Возведен каркас.Фасад
23 | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями, детским садом и автопаркингом ЖК "Премьера", 4, 5 очереди пр.Кабанбай Батыра, южнее цирка | ТОО "Арна Трейд" (г.Астана, ул.И.Жансугурова, д.14/ 3 Шайзин Аскар Саитович, 8-777-110-38-89) | ХҚМЖ-540 от 21.10.2016 | 2016-02-01 | июнь 2017 года | Каркас - 70%. 1,2 очереди введены.
24 | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом ЖК "7-я", 1,2,3 очереди ул. Шарль де Голя и проспекта Тауелсиздик | ТОО «Идеал Инвест Групп» (г.Астана, ул.И.Жансугурова, д.14/3, Абишев Мухамеджан Гисинович, 8-777-110-39-46 | 1 оч. -ХҚМЖ-662 10.12.2015г., 2 оч.-ХҚМЖ-663 10.12.2015 г., 3 оч.- ХҚМЖ-539 от 21.10.2016 г. | 2016-06-04 | апрель 2017 года | Общая готовность - 95%
25 | Многофункционального жилого комплекса со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями, объектами социально-культурного, бытового, оздоровительного, торгово-развлекательного, административного назначения, гостиницей, детским садом, бизнес-центрами, паркингом и парковыми зонами ЖК "Зеленый квартал" Район пересечения улиц №Е10, Е305 и Е306 (проектное наименование) | ТОО «EXPO Village» (г.Астана, ул.И.Жансугурова, д.14/3 Мукашев Ербулат Закариянович, +7 777 110 4 777,+7 (7172) 707 595 | блоков В8, В9, В10 -ХҚМЖ-263 08.05.2015г., Блоки В1, В11, В 12, В13 - ХҚМЖ-366 17.06.2015., Блоки В4, В 5, В6, В7 - ХҚМЖ-369 19.06.2015, ХҚМЖ-564 (ұзарту) от 02.11.2016 г., | 2015-01-01 | май 2017 года | Общая готовность- 80%
26 | МЖК "Джамбул" со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по ул. Ш. Калдаякова | ТОО "Start LVL" дир. Ли В.В. Тел. 53-27-10, 8701-511-14-10 | ХҚМЖ-316 24.07.2014ж | 2014-06-24 | май 2017 года | каркас возведен 100%
27 | МЖК со встроенными помещениями и паркингом по шоссе Коргалжын в г.Астане | ТОО "АстанаСтройДом" дир. Кыздарбеков Е.А. ул. Жамбыла 8, ВП-10, тел. 615-500 | ХҚМЖ-250 30.04.2015, ХҚМЖ-327 от 08.07.2016 (ұзарту) | октябрь 2015 года | июнь 2017 года | каркас возведен, ведутся работы по внутренней отделке
28 | МЖК со встроенными помещениями и паркингом по шоссе ул.Сарайшык ж.м. Комсомольский (1-2 оч.) в г.Астане | TOO "Astana Trde LTD" дир. Сулейменов К.С. ул. Жамбыла 8, ВП-10, тел. 615-500 | ХҚМЖ-251 30.04.2015,ХҚМЖ-528 от 17.10.2016 (ұзарту) | 2014-03-31 | 1очередь - май 2016 года, 2 очередь- июль 2017 года | каркас возведен, ведутся работы по внутренней отделке
29 | Жилой комплекс "City Lake" г. Астана, район Есиль, в квадрате улиц Е10, Е29, Е11, Е31 | ТОО "Bikom Realti" г. Астана, пр. Р. Кошкарбаева, д. 56. тел. 657489, 870198271 | ХҚМЖ-312 01.06.2015 | 2016-06-24 | июнь 2017 года | Каркас- 100%, ведутся работы по фасаду
30 | МЖК «Аулие-Ата» со встроенными помещениями и паркингом, расположенный восточнее пересечения ул. Нажмиденнова и пр. Жумабаева | ТОО «DICOLDI Partners»;Ген. Директор ЛИ В.Л., тел: 8701 511 14 10 | ХҚМЖ-317 24.07.2014ж | 2014-06-24 | май 2017 года | Общая готовность 95%
31 | МЖК "Premier Palace" со встроенными помещениями и паркингом, на пересечении улиц Нажимеденова и Обаган | ТОО "Elite market Group", адрес: пр. Момышулы 16, Директор Таглимова Б.Ж. тел. 304754, сот 87015996817 | ХҚМЖ-396 (ұ) от 28.08.2014ж. | 2014-08-01 | апрель 2017 года | Каркас - 100%
32 | Highvill Park 1 по улице №24 блоки АВСД | ТОО "Highvill Kazakhstan" (пр. Кошкарбаева д2, н.п. 67, генеральный директор Канг Джон Дэ) | блок А - ХҚМЖ- 187 (ұ) 28.05.2014ж., блок В - ХҚМЖ- 186(ұ) 28.05.2014ж., блок С - ХҚМЖ-334 31.07.2014ж., блок Д - ХҚМЖ-335 31.07.2014ж. | 2014-03-28 | февраль 2017 года | Общая готовность 70%
33 | Многоквартирные жилые дома со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом ЖК "Арнау" В квадрате улиц №26, Е356, №38 и Хусейн бен Талал | ТОО "Town House" | ХҚМЖ-82 от 05.03.2016 KZ29REA00021493 | 2016-03-05 | март 2017 года | 1и 3 очереди введены, 2 очередь завершена и заселена, 4-13 строится готовность 30%.
34 | блок В-1 многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и гаражами ул.Г.Потанина, № 3 | ТОО "BEST REAL ESTATE", ТОО "Лея" | ХҚМЖ-428 15.07.2015 | июль 2015 года | июнь 2017 года | 90%
35 | Многофункциональный жилой комплекс со встроенными паркингом по адресу: г. Астана пересечение улиц №Е126 и Е430 Жилой комплекс Лазурный берег | ТОО "Симург 2000" директор Мухамедов А.С. Тел. 87028944482 | ХҚМЖ-61 от 24.02.16г. | 20 января 2016 года | март 2017 года | Каркас- 100%, ведутся работы по фасаду и внутренней отделке
36 | Хайвилл Ишим блок Д 1 | ТОО "Highvill Kazakhstan" (пр. Кошкарбаева д2, н.п. 67, генеральный директор Канг Джон Дэ) | ХҚМЖ-342 10.06.2015 | 2015-12-19 | май 2017 года | Общая готовность 30%
37 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом ЖК ЛЕЯ-САРЫБУЛАК район пересечения улиц Московской и Сарыбулак 1 очередь | ТОО "BEST REAL ESTATE" г.Астана, ул.Потанина, д.3, ВП-1. Директор Муртазов Лом-али Хасмагамедович | ХҚМЖ-83 от 05.03.2016 г. | март 2016 года | июнь 2017 года | 40%
38 | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом ЖК Памир Южнее Коргалжынского шоссе | ТОО «Политренд Астана» | ХҚМЖ-623 04.11.2015 | 2013-04-01 | июнь 2017 года | каркас возведен на 100 %
39 | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, гаражами ЖК "Ак Отау 2"ж.м.Коктал, ул.Шугыла | ТОО "МостПартнерИнвест" | ХҚМЖ-41 05.02.2015ж | 2015-01-05 | март 2017 года | смр завершены
40 | ЖК "Жагалау 3", южнее Коргалжинского Шоссе 30 (блоки 5,6,7, 28,29,37 и 30) | ТОО "Инвестиционная строительная компания "ASI", дир Котляров С.В., ул. Шевченко 10 тел. 928055 | ХҚМЖ -4 от 29.01.2015 | 2011-05-11 | май 2017 года | Каркас - 100%, ведутся работы по фасаду
41 | Жилой комплекс "Шыгыс" ул. Сыганак (проектируемая) западнее пр. Туран 1А, 1В, 2А | ТОО "Каонтек Интернешнл" директор Котляров С.В., ул. Шевченко, д. 10. тел. 928055 | ХҚМЖ-592 ұ от 09.10.2013ж., ХҚМЖ-583 (ұзарту) от 09.11.2016 г., | 2013-10-09 | май 2017 года | Каркас - 100% ведутся работы по устройству фасада и внутренней отделке
42 | МЖК со встроенными помещениями и паркингом, адрес: Ул. Айнакол и 23-17 | ТОО "НПО Зенит" | ХҚМЖ-119 06.04.2016 г., ХҚМЖ-439 от 02.09.2017 (ұзарту) | апрель 2016 года | май 2017 года | Каркас - 100%. Начаты работы по устройству фасада, ведутся работы по внутренней отделке
43 | Строительство 1 очереди МЖД со встроенными помещениями и паркингом на пересечении пр. Б. Момышулы и К. Сатбаева | ТОО "Компания Теремок", адрес: Сатбаева 20/1, НП 4, Директор Арыстанбаев И.С., тел. 87017117580 | ХҚМЖ-197 от 24.05.2016г | 2016-05-01 | март 2017 года | Каркас -40%
44 | Многофункциональный жилой комплекс "Золотая Миля" г. Астана, пересечение проспекта Тауелсиздик и улиц Ш. Калдаякова и №44 | ТОО "ГрадумСтрой" г. Астана, ул. Казанат, д. 7. Директор Ажиев Еркинбек Нурмуханбетович. Тел. 87078501779, 87019519099 | ХҚМЖ-445 (ұ) 16.09.2014ж ХҚМЖ-569 (ұ) 01.10.2015 | май 2013г. | июнь 2017 года | Каркас- 100%, ведутся работы по фасаду
45 | Общежитие со встроенными офисными помещениями расположенного в районе дома №23 по шоссе Коргалжын в г. Астане | ТОО "Казстройтранс-Астана" г. Астана. Коргалжын дом №23 ВП-1. Директор Шумаев Асет Акимбаевич. Тел.: 901077 сот. 87017592059. | №ХКМЖ-156 от 22.04.2016г. Повторно № ХКМЖ-359 от 26.07.2016г. | 22.04.2016г. | апрель 2017 года | Каркас- 100%
46 | Многофункциональный комплекс "Городской романс" Английский квартал 3-я очередь строительства, расположенный по адресу; город Астана, в районе пересечения проспекта Тәуелсіздік (проектируемого), улицы Ш. Қалдаяқова и улиц № А 33, А 34, А 43 | ТОО "Базисинвестстрой", г. Астана, ул. Д.Кунаева 12/1. Тел. +7 7172 756 983. Директор Блажко П.Н. | 09.2014 г. | 09.2014 г. | 03.2017 г. | 60%
47 | Многофункциональный комплекс "Городской романс" Квартал №5 (Барселона), расположенный по адресу; город Астана, в районе пересечения проспекта Тәуелсіздік (проектируемого), улицы Ш. Қалдаяқова и улиц № А 33, А 34, А 43 | ТОО "Barcelona Inc", г. Астана, ул. Д.Кунаева 12/1. Тел. +7 7172 756 983. Директор Чернега А.Н. | 03.2015 г. | 11.2014 г. | 06.2017 г. | 50%
48 | Административно-жилой комплекс, расположенный на пересечении улиц Обаган. А. Байтурсынулы, Ж. Нажимеденова в г. Астана. | ТОО "Компания Триумф Астаны", г.Астана ул. Д.Кунаева 12/1 тел.8-7172-688-155. Директор Бердыгулов А.К. | 10.2014 г. | 10.2014 г. | 03.2017 г. | 80%
49 | Жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом (кварталы A-D), расположенного на территории специализированной международной выставки «ЭКСПО-2017» на земельном участке, принадлежащем на праве частной собственности, расположенном в районе пересечения ул. Хуссейн бен Талал, пр. Кабанбай-батыра. | ТОО "Базис Комфорт" г.Астана, район «Есиль», ул. Д.Кунаева,12/1, Тел. 8 7172 688 155. Директор Нуржанова Ж.Г. | 09.2016 г. | 03.2015 г. | 03.2017 г. | 70%
Мангыстауская область
1 | ЖК «Хазар Палас» в 14 мкр. г.Актау | ТОО «Caspian Service Kazakhstan» г.Актау 14мкр. Директор Гоцирелли Ж., 8/7292/420447) | Июнь 2006 года | Июнь 2006 года | июнь 2017 года | 94.7%
город Алматы
1 | Жилой комплекс «Өркендеу» (Бес Тулга) город Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Сатпаева, Радостовца, Мынбаева, Гагарина | ТОО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана по управлению сомнительными и безнадежными активами «Халык Проект», руководитель проекта - Рахимжанов Тимур Серикович +7(701) 032-63-24 | №ЗТ-К-1084 от 21.05.2015 год, №ЗТ-К-1839 от 29.06.2015 год | 2006 год | декабрь 2016 года | 99
2 | Жилой комплекс «Тенгиз Тауэрс» город Алматы, Бостандыкский район, юж. ул.Сатпаева, восточнее реки Есентай | ТОО «Teнгиз Строй», директор - Суранчиев Елдос Жалауович +7 (701) 714-80-55 | №ЗТ-Т-2368 от 18.02.2013 год | 2006 год | декабрь 2016 года | 90
3 | Жилой комплекс "Алтын Гасыр" г. Алматы Медеуский р-он восточнее пр. Достык, севернее ул. Митина | ТОО "Алтын Номад" г. Алматы пр. Достык, 160, пом 311, Нигай Наталья Климентьева тел. 390-02-71 | январь 2014 г. | июнь 2014г. | декабрь 2016 года | 92%
4 | Жилой комплекс "Навои 2 очредь" г. Алматы Ауэзовский р-он, южнее ул. Жандосова, западнее ул. Навои. | ТОО "КУСА ККБ-2" г. Алматы, пр. Гагарина 135Ж, Серкебаев Ельдар Манатович, тел. 390-02-71 | сентябрь 2015г. | октябрь 2015г. | январь 2017 года | 87%
5 | Жилой комплекс "Коркем Парк " в городе Алматы | ТОО "Ана Жер Құрылыс " г. Алматы , ул. Космедемьянская дом 138/1 оф 39, Директор Ауелбеков А.К. 2221520 | 24.02.2016г. | 24.02.2016г. | апрель 2017 года | 95%
6 | Жилой комплекс Бастау п.1 г. Алматы ул. Шагабудинова уг. ул. Казыбек би | ТОО "Век -Курылыс" мкр. Алатау, ул.Алмалы бак дом 1, Директор Токеева Г.Т. Тел. 269-73-55 | март 2016г. | апрель 2016г. | май 2017 года | 45%
7 | Многоквартирный жилой дом на закрепленном земельном участке южнее ул. Жумабаева, западнее ул. Палладина в Жетысуском районе г .Алматы пятно 1 | ТОО "Conguest Invest" г. Алматы, ул. Сатпаева 30А/1, оф. 84 тел. 2207490 Директор Кусаинов Ерлан Оксукбаевич 87016444789 | 12.07.2016г. | 13.07.2016г. | апрель 2017 года | 30%
8 | МЖК"Куаныш" г. Алматы Ауэзовский р-он, ул. Куанышбаева 40Г. | ТОО "Алтын Емел", г. Алматы, Ауезовский р-он, ул. Куанышбаева дом 40Г. 87055537743 | 29.04.2015г. | апрель 2015г. | апрель 2017 года | 85%
9 | Многоквартирный жилой комплекс «Алмалы» город Алматы, Алатауский район, мкр. "Акбулак", улица 1, участок 43 | ТОО «Строй Комфорт Девелопмент», г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5/1, Генеральный директор Попова Э.Е. тел. 8-727-277-73-10 | 08.2016 г. | 08.2016 г. | 06.2017 г. | 35
10 | Жилой комплекс «Remizovka Private Residences» город Алматы, Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, пер.6, уч. 25 | ТОО «Градострой Инвест», г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5/1, Генеральный директор Капралова Т.С. тел. 8-727-277-73-59 | 09.2016 г. | 11.2016 г. | 06.2017 г. | 20
11 | Полифункциональный центр «Нурлы Тау» город Алматы, Бостандыкский район, юж. ул.М.Ганди, восточнее ул.Западная Желтоксан, Блок 5Г | ТОО «Базис-Нурлытау», г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5/1, здание 3 А, Генеральный директор Нурмагамбетов Х.А. тел. 8-727-277-73-10 | 09.2016 г. | 09.2016 г. | 06.2017 г. | 10
12 | Жилой комплекс «Солнечная долина» город Алматы, Бостандыкский район, мкр. Мирас дом 157 Блок 10 | ТОО «Базис-Люкс», город Алматы, Бостандыкский район, мкр. Мирас дом 157Б, директор Кравченко А.Ф. тел 8-727-311-41-60 | 04.2016 г. | 12.2006 г. | 06.2017 г. | 50